潘大水库超标准洪水监测设备完善
竞争性磋商文件
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第一章  竞争性磋商邀请书

潘大水库超标准洪水监测设备完善
竞争性磋商邀请书
各受邀磋商单位：

水文水质监测中心将邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与以竞争性磋商的方式对潘大水库超标准洪水监测设备完善建设项目实施采购。

一、项目名称：潘大水库超标准洪水监测设备完善。

二、项目内容：主要包括:乌龙矶水文站基本断面安装AI视频测流系统1套，石佛、汉儿庄、引冲渠、迁西彩虹桥、沙河桥分别布设雷达水位计1套，潘家口库区潘家口、新店子、贾家安、王厂沟分别建设遥测雨量站1套，配套高杆、太阳能供电、“物联网+北斗三号”双链路传输、视频测流可视化平台开发及安装调试工程，实现数据统一接入、集中管理与可视化应用。
具体内容见工程量清单。

三、资金来源：自有资金。

四、供应商资格要求

1．供应商为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得营业执照且在有效期内。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相应的业绩文件。

4.法律、行政法规规定的其他条件。

5.报价方必须具有完善的项目组织方案和保修服务计划。

五、获取磋商文件方式，采用电子文件传送。

六、响应文件要求：文件要求按照磋商文件的要求及工程量清单进行报价；提供完整的技术方案；提供资质文件及相应证明文件；近年水文相关项目的业绩证明；工程质量承诺、保修服务计划等；响应文件递交方式采用纸质响应文件（在文件密封处签字及加盖单位公章）在截止时间前送至采购人所在地。

七、项目工期：本项目签订合同后，总工期20天。

八、响应文件提交的截止时间：2026年6月23日9：00时；逾期送达不予接受。提交地点：水文水质监测中心三楼会议室。

九、评审、定标原则：在所有的响应文件符合磋商文件各项要求的情况下，综合考虑择优选择供应商。

十、验收依据：磋商文件、响应文件、合同、技术标准规范及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

十一、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：水文水质监测中心
2.采购人地址：河北省唐山市迁西县洒河桥镇桃园潘家口水库

3.项目地点：河北省承德县、宽城县、迁西县
4.采购人联系人和联系方式：高峰，13472907413
5.采购人邮箱：578907795@qq.com
水文水质监测中心

2026年6月17日

第二章  磋商须知前附表和磋商须知
一、磋商须知前附表

	项号
	内 容 规 定

	1
	工程名称：潘大水库超标准洪水监测设备完善

	2
	建设地点：河北省唐山市

	3
	资金来源：自有资金

	4
	质量标准：符合国家或行业现行验收合格标准

	5
	磋商范围：乌龙矶水文站基本断面安装AI视频测流系统1套，石佛、汉儿庄、引冲渠、迁西彩虹桥、沙河桥分别布设雷达水位计1套，潘家口库区潘家口、新店子、贾家安、王厂沟分别建设遥测雨量站1套，配套高杆、太阳能供电、“物联网+北斗三号”双链路传输、视频测流可视化平台开发及安装调试工程，实现数据统一接入、集中管理与可视化应用。
具体详见工程量清单

	6
	计划工期：本项目签订合同后，总工期20天。

	7
	供应商资格要求
：

1．供应商为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得营业执照且在有效期内。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相应的业绩文件。

4.法律、行政法规规定的其他条件。

5.报价方必须具有完善的项目组织方案和保修服务计划。

	8
	联合体磋商：不接受。

	9
	本工程采用限价磋商，最高限价56.08万元。

响应报价：供应商应充分考虑采购人提供的工程量清单、本文件工程建设要求标准规范内容和现场情况，进行响应报价。

	10
	工程计价方式：工程量清单计价

	11
	资格审查方式：资格后审

	12
	磋商有效期：磋商截止期后30 天。

	13
	响应文件份数：正本一份，副本三份，并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样。并提供电子版响应文件，Word 文档、图表部分（如有）均采用PDF文件进行编制。

	14
	响应文件递交截止时间：2026年6月23日9:00时（北京时间）

响应文件递交至：水文水质监测中心

	15
	响应文件开启时间：2026年6月23日9:30时（北京时间）

	16
	响应文件开启地点：水文水质监测中心

	17
	评分方法：综合评分法

	18
	磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中采购人代表人数不得超过成员总数的二分之一。

	19
	是否授权磋商小组确定成交供应商：否。

	20
	资格审查：磋商小组对候选供应商资格进行审查，未通过资格审查的视为废标。

	21
	磋商：磋商小组与候选供应商进行磋商，根据磋商结果推荐成交供应商。由水文中心确定成交供应商并发出成交通知书。

	22
	是否提交履约保函条款：否

	23
	成交通知书领取：

中标结果公示后，请成交供应商凭有效身份证明证件到水文水质监测中心领取成交通知书。

联系人：高峰
联系电话：0315-5892171
地址：河北省唐山市迁西县洒河桥镇桃园

	24
	供应商提供的补充资料均需在评标工作当日，磋商会结束前提供，供应商在磋商会结束后递交的任何补充、澄清、说明、证明、承诺等资料均不再给予认定，供应商自行承担未能按时提供上述资料造成的后果。 

	25
	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行

	26
	磋商文件的最终解释权归采购人


二、磋商办法和标准

为保证磋商顺利进行，充分体现公开、公平、公正的原则，依据《中华人民共和国招标投标法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库﹝2024﹞214号）等有关规定，结合实际情况制定磋商办法如下：

（一）磋商小组及磋商内容

1.磋商小组组成：
磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中采购人代表人数不得超过成员总数的二分之一。
2.磋商内容：
第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求、合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
第四步：由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，磋商小组全体人员签字认可。
（二）评分方法及标准

1.资格审查

1.1 本工程采取资格后审方式。

1.2 在开标后应由磋商小组对供应商进行资格审查，审查其是否有能力和条件履行合同义务。如供应商未达到磋商文件规定的能力和条件，其磋商将被拒绝，不再进行评审。

1.3  供应商必须在响应文件中提供资格审查要求的文件复印件并加盖单位公章。不合格的为资格审查不合格，其响应文件按无效标处理。

2.资信、技术和商务部分评分标准如下表：
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	一
	响应报价
	30
	

	1
	响应报价得分
	30
	满足磋商文件要求，各响应报价的最低价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（磋商基准价/最终响应报价）×30。得分保留小数点后两位，小数点后保留值按四舍五入方式取舍。

	二
	技术方案
	60
	

	1
	项目组织方案
	20
	主要评审项目实施部署方案、服务保障方案是否科学、合理、可行；对关键设备供货、安装调试、售后保障等重点环节方案说明是否具体、可行等（全部采用国产设备）。合理为20～16分；较合理为15～6分；一般为5～0分。

	2
	质量及安全保证措施
	20
	主要评审质量保证措施应完整、可行；质量保证体系是否健全；安全措施应科学、合理等。好为20～16分；较好为15～6分；一般为5～0分。

	3
	进度计划及工期保证措施
	10
	主要评审进度计划是否满足工期总体要求，各阶段工期控制是否合理，资源需求配置是否平衡，是否有具体的保证措施，是否能确保工期计划的落实。好为10～8分；较好为7～4分；一般为3～0分。

	4
	现场组织管理人员
	5
	主要评审现场管理人员配置情况。好为5～4分；较好为3～2分；一般为1～0分。

	5
	文明施工及环境保护保证措施
	5
	主要评审文明施工及环境保护措施是否完善、可行，是否与主体工程施工方案相匹配等。好为5～4分；较好为3～2分；一般为1～0分。

	三
	其他评审因素
	10
	

	1
	保修服务计划
	5
	主要评审项目交验后设备保修服务计划是否完善、合理等。好为5～4分；较好为3～2分；一般为1～0分。

	2
	供应商资信情况
	3
	主要评审供应商注册资本金、体系认证和财务状况等。好为3分；较好为1分；一般为0分。响应文件中应附上述资料的扫描件。

	3
	类似项目业绩
	2
	根据供应商提交的近一年采购水文相关仪器设备的成功案例（以中标通知书或合同为依据），每一项有效业绩得1分，满分为2分；。


（三）供应商的确定

1.供应商技术部分、资信部分和商务部分得分合计为该供应商总得分。

2.磋商小组按评分因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定 3名及以上交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照系统性能优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐），如系统性能得分仍相同由磋商小组成员不记名投票确定顺序。

3.采购人从成交候选供应商中确定成交供应商。
三、磋商须知

（一） 磋商文件

1.磋商文件的组成

1.1 本磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商邀请书

第二章 磋商须知前附表和磋商须知
第三章 工程合同

第四章 工程技术要求
第五章 工程量清单

第六章 响应文件格式

1.2 供应商获取磋商文件后，应认真审阅磋商文件中包括磋商须知前附表和磋商须知、合同主要条款、合同条件、规定格式、技术规范、图纸和辅助资料等所作的要求和规定。如果供应商的响应文件没有按照磋商文件的要求提交全部资料和相关证件，或造成响应文件实质上不响应磋商文件要求而磋商被拒绝的，责任由供应商自负。

2.磋商文件的澄清

2.1 供应商获取磋商文件后，应认真审阅，检查磋商文件中所有内容，如发现项目内容及数量有遗漏或不一致的地方，应于收到磋商文件后2日内以书面形式（如以传真方式提出，随后将原件提交采购人，下同）向采购人提出。

2.2 采购人将以书面形式或磋商答疑会的方式予以解答或澄清供应商所提出的问题（包括对询问的解释，但不说明询问来源）。

2.3 解答或澄清将送给所有获得磋商文件的供应商，供应商应于收到解答或澄清后 2 日内以书面形式予以确认。解答或澄清内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

3.磋商文件的修改

3.1 磋商文件发出后，在磋商截止日期 3 个工作日前，由于各种原因不管是采购人自己主动提出的还是答复供应商的解释，采购人都可能会进行必要的澄清或修改磋商文件。

3.2 磋商文件的修改将以书面形式发给所有获得磋商文件的供应商，供应商应于收到修改文件后 2日内以书面形式予以确认。磋商文件的修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

3.3 磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.4 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以确认。

4.磋商文件的解释

本磋商文件的解释权在采购人。

（二） 响应文件的编制

1. 响应文件的语言及度量衡单位
1.1 响应文件及供应商与采购人之间与磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

1.2 除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 响应文件的组成
2.1 供应商的响应文件应由商务部分、资格审查、资信部分和技术部分文件共四部分组成。

2.2 响应文件商务标部分应包括下列内容：

（1）磋商书；

（2）响应报价说明；

（3）工程量清单报价表；

（4）响应报价需要说明的其他资料。

2.3 响应文件资格审查部分应包括下列内容： 

供应商为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得营业执照且在有效期内；

法定代表人身份证明书；

法定代表人授权委托书及身份证复印件。

2.4响应文件资信部分应包括下列内容：

由供应商按照资信磋商要求自行编制。

2.5响应文件技术部分应包括下列内容：

2.5.1 技术方案（至少包括以下内容：）
（1）项目组织方案

（2）质量及安全保证措施

（3）进度计划及工期保证措施

（4）现场组织管理人员

（5）文明施工及环境保护保证措施

2.5.2 保修服务
3.响应报价
3.1 响应价格采用综合单价报价方式。综合单价是为完成工程量清单中规定计量单位项目所需的费用合计，应包括直接费、企业管理费、规费、利润、安全生产文明施工费和税金，并考虑风险因素。 除非合同另有规定，供应商所填写的综合单价在合同实施期间不因项目实际耗费而变动。

3.2 采用综合单价报价的，除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报报价。总价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.文件编制
4.1 供应商所报响应文件，必须在充分理解采购人提供的全部资料，包括磋商文件、补充或答疑文件、勘察资料及现场条件的基础上编写，应符合磋商文件要求。一旦供应商递交了响应文件将被认为供应商已充分了解了磋商文件、补充通知、现场情况和其他影响工程施工或费用的因素，并认为已在响应报价和施工方案中作了相应的考虑。

4.2 供应商提交的响应文件必须使用磋商文件所提供的响应文件全部格式（表格可按同样格式扩展）。

4.3 响应文件的商务部分文件和资格后审、资信、技术部分文件一律采用 A4 纸型编制。全部内容应无涂改和行间插字或空行。文字叙述部分的各种附图、附表一律放在后面（如有），可采用 A3 纸型，将A3 纸型折叠成 A4 纸型，与 A4 纸型的商务文件与资格后审、资信、技术部分文件一起装订。
5.磋商有效期
5.1 自磋商截止日期起至在本磋商须知前附表第 13 项所列的日历日内为磋商有效期。

（三） 响应文件的递交

1.响应文件的装订、密封和标记

1.1 响应文件的装订要求：装订牢固，不易散开，不掉页，只接收胶粘装订的响应文件，拒绝接收打孔装订的响应文件，响应文件纸型一律采用 A4 纸型包括外封封皮。

1.2 响应文件商务部分文件和资格后审、资信、技术部分文件一起装订、密封。

1.3 文件密封袋上均应：

1.3.1 写明采购人名称和地址；

1.3.2 注明下列识别标志：

(1) 工程名称

(2) 供应商名称及地址

(3)     年   月   日   时   分开启响应文件，此时间以前不得开封。

1.4所有响应文件的内层密封袋的封口处应加盖供应商印章，所有响应文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。

2.迟交的响应文件

采购人在本须知前附表规定的磋商截止时间以后收到的响应文件将被拒绝并退回供应商。

3.响应文件的补充、修改与撤回

3.1 供应商在递交响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

3.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回，应按本须知有关规定编制、密封、标注和递交，并在内层响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

3.3 在磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

4.响应文件递交方式

供应商须在响应文件递交截止时间内，把响应文件快递至采购联系人所在地，电子版响应文件由供应商通过邮箱发送至采购人邮箱。
（四） 开启响应文件

1.开启响应文件

1.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开举行磋商会议，所有供应商法定代表人或授权代表须参加磋商会议。

注：供应商法定代表人或授权代表未参加磋商的，视同认可磋商结果。

1.2 开启响应文件程序

1.2.1 磋商会议由采购方组织并主持。

1.2.2 介绍参加磋商会议单位和主要人员。

1.2.3请各供应商法定代表人或授权代表检查响应文件的密封情况，并签字确认。

1.2.4磋商小组对资格审查、资信、技术部分文件进行评审。

1.2.5磋商小组对实质性响应磋商文件要求的供应商，集中与单一供应商分别进行磋商。首先由供应商进行现场陈述，磋商小组可以根据陈述内容、磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。磋商小组根据与供应商磋商内容以及符合性检查合格的响应文件的技术部分和资信部分进行详细评审、比较、打分。

1.2.6资格后审、资信、技术部分文件评审完成，经磋商后供应商二次报价，磋商小组对最终报价进行商务部分评审。

1.2.7磋商小组汇总各项评审工作，综合打分排序，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

（五） 磋商小组与磋商保密

1.磋商小组及磋商过程的保密

磋商小组由采购人组建，负责磋商活动。磋商采用保密方式进行。

2.磋商过程的保密

2.1 开启响应文件后，直到授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与磋商有关的其他任何情况均严格保密。

2.2 在响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被拒绝。

2.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就磋商过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问磋商过程的情况和材料。
（六） 评审

1.资格审查、资信、技术及商务文件评审

 磋商小组按照磋商须知前附表、磋商办法和标准对磋商响应文件进行评审。磋商须知前附表、磋商办法和标准中没有规定的评审因素和标准，不作为评审依据。

2.响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.错误的修正

3.1 磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

3.1.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

3.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3.2 按上述修改错误的原则及方法，调整或修正响应文件中的响应报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的响应报价则其磋商响应将被拒绝，但不影响磋商工作。

（七） 合同的授予

1.合同授予标准

本项目合同将授予按本磋商文件评审方法与标准确定的成交供应商。

2.采购人拒绝磋商的权利

采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的磋商报告拒绝不合格的供应商。

3.成交通知书

3.1 确定成交供应商的磋商有效期截止前，采购人将以书面形式通知中标的供应商其磋商响应被接受。

3.2采购人在发出成交通知书的同时，将中标结果通知所有供应商。

4.合同协议书的签订

4.1 采购人将于成交通知书发出后三十日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件与成交供应商签订书面合同。

4.2 成交供应商应当按照合同约定履行义务并完成中标项目，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

第三章  工程合同

潘大水库超标准洪水监测设备完善项目工程合同

采购人：水利部海河水利委员会引滦工程管理局    （以下简称甲方）

供应商：                                      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《水文监测设备安装技术规范》SL 622-2014等有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潘大水库超标准洪水监测设备完善项目施工及有关事项协商一致，签订本合同，共同执行。

签订本合同，共同执行。

第一条 总则

一、项目名称：潘大水库超标准洪水监测设备完善

二、项目地点：乌龙矶、柳河石佛、潵河汉儿庄、引冲渠、迁西彩虹桥、沙河桥、潘家口库。

三、工程内容：乌龙矶水文站基本断面安装AI视频测流系统1套，石佛、汉儿庄、引冲渠、迁西彩虹桥、沙河桥分别布设雷达水位计1套，潘家口库区潘家口、新店子、贾家安、王厂沟分别建设遥测雨量站1套，配套高杆、太阳能供电、“物联网+北斗三号”双链路传输、视频测流可视化平台开发及安装调试工程，实现数据统一接入、集中管理与可视化应用。
具体内容见附件：《潘大水库超标准洪水监测设备完善工程量清单》。

第二条 工程质量

1. 乙方应按照国家相关规范和标准进行施工，并接受甲方的监督。     

2.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方。
第三条 工期

1.合同工期：本工程于2026年   月   日开工，2026年   月   日完工，工期20天。

2.对以下造成竣工日期推迟或延误，经甲方确认，工期相应顺延。

（1）不可抗力；

（2）甲方同意工期相应顺延的其它情况。

3.乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

4.因乙方原因或未得到甲方认可的延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方已部分或全部解除合同，由乙方承担因延误工期造成的全部违约责任。

第四条 工程结算及付款方式

1.合同价款：本项目实行总价承包，合同总金额为：人民币（大写）      （小写：               元）。

2.合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的40%作为预付款 ，即人民币（大写）        (小写              元 )，乙方出具等额收据。
3.工程完工验收合格后，乙方提交质量保函，甲方向乙方支付合同总价款的60%作为结算款，即人民币（大写）        (小写            元)，乙方出具合同总价款额的增值税专用发票。
第五条 甲乙双方责任

1.甲方责任

（1）办理施工所需证件、批件，保证运输畅通。

（2）保证施工期间用水用电的需要。

（3）开工前将有关技术资料提供给乙方。

（4）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。

2. 乙方责任

（1）严格按照甲方指令安排施工人员、工具机具及工程进度计划。如有特殊情况应及时向甲方汇报，协商解决。如事前未得到甲方认可，因准备不足（工具机具、工人人数、施工所需材料等）所造成一切损失和产生的费用由乙方承担。

（2）乙方应在设备、人员进场前，递交给甲方进场施工计划，包括施工进度计划、人员安排、用电、用水计划，乙方不得随便变更、调整响应文件中项目经理及技术负责人等主要管理人员。

（3）乙方负责在现场对涉及工程开展的各方主体进行全面协调，若因乙方协调不力导致项目出现工期延误、质量问题或额外费用支出，乙方应承担相应责任。

（4）乙方负责施工期间的安全保卫工作，按工程需要提供施工使用的看守、围栏和警卫等工作，确保人员和财产安全。

（5）乙方在现场施工时，因乙方工作失误造成甲方的动力系统事故和故障，乙方应承担责任和所发生的费用。

（6）乙方应按照国家及行业规定完成该工程相关检测、验收工作。对工程质量不符合合同或者国家相关规定的，负责无偿修理或返工，额外发生的费用及其他一切损失由乙方自行承担。

（7）乙方须配合甲方完成工程全部资料的编制、整理，如果因乙方资料提供不及时、不完整而导致甲方迟付款项，甲方不承担因迟付款项而产生的责任及利息。

（8）乙方应绿色施工，做到“四节一环保”，保证资源有效利用，做好环境保护相关工作。

第六条 合同价款调整

发生下列情况时，工程造价可做调整。乙方严格按照设计方案施工，若甲方需要乙方完成超出合同内容以外的工作或对按照实际方案施工的工程已完成部分提出变更，合同金额有相应的增加或减少的情况发生时，合同价款应有所变更，价款由双方协商决定。

第七条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并出具相关证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第八条 工程验收

1.工程完工，甲、乙双方需按《水文监测设备安装技术规范》SL 622-2014要求同时进行比测，数据合格且传输至引滦局水文数据库后，双方协商确定验收时间。

2.在验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，由乙方在规定期限内完成，责任及费用由乙方承担；

第九条 保修

1.乙方应按国家有关规定进行保修，对仪器保修期为自甲方竣工验收合格交付使用后 1 年，质保及延长保修期内由乙方负责维修，并承担费用。

2.在保修期内，由乙方负责维修，并承担费用。在接到甲方通知后，乙方应在48小时内到场维修。

3.保修期之后，乙方有义务帮助甲方进行维修，费用另议。

第十条 争议

1.未尽事宜，法律、法规有规定的，按照相关规定办理；无规定的，由双方协商解决。经双方协商一致对本合同进行修改、补充达成的补充协议与本合同具有同等效力。

2.双方在履行合同时发生争议，应本着实事求是的精神友好协商解决；协商不成，可向迁西县人民法院提起诉讼。

第十一条 附则

1.本合同一式 6 份具有同等效力，甲方执 4 份，乙方执 2 份。

2.本合同自双方代表签字，加盖公章或合同章后生效。

附件：《潘大水库超标准洪水监测设备完善工程量清单》
（以下无正文）

	采购人（章）：
	水利部海河水利委员会引滦工程管理局
	供应商（章）：
	

	法定代表人

（签字）：
	
	法定代表人

（签字）：
	

	委托代理人

（签字）：
	
	委托代理人

（签字）：
	

	开户银行：
	
	开户银行：
	

	帐号：
	
	帐号：
	

	税号：
	
	
	

	地址：
	河北省迁西县桃园村
	地址：
	


附件：

潘大水库超标准洪水监测设备完善工程量清单

	测站
	安装地点
	设备
	参数
	数量/套
	传输方式
	生产厂家

	乌龙矶水文站
	基本断面
	AI视频

测流系统
	电源适应性DC12V±10%；

支持低功耗、超低功耗、极低功耗三种模式；

设备功率：峰值功率32.57W，低功耗功率7.3W，超低功耗平均功耗低至1W，极低平均功耗低至0.3W。
	1
	物联网卡
北斗三终端
	

	石佛水文站
	基本断面
	雷达水位计
	（1）水位量程：0.3-65m

（2）测量精度：±3mm

（3）显示分辨率：1mm

（4）波束角：±6°

（5）供电电压：9~30VDC 标准 DC12V
	1
	物联网卡
北斗三终端
	

	汉儿庄水文站
	基本断面
	雷达水位计
	（1）水位量程：0.3-65m

（2）测量精度：±3mm

（3）显示分辨率：1mm

（4）波束角：±6°

（5）供电电压：9~30VDC 标准 DC12V
	1
	物联网卡
北斗三终端
	

	大黑汀水文站
	引冲渠
	雷达水位计
	（1）水位量程：0.3-65m

（2）测量精度：±3mm

（3）显示分辨率：1mm

（4）波束角：±6°

（5）供电电压：9~30VDC 标准 DC12V
	1
	物联网卡
	

	
	彩虹桥
	雷达水位计
	
	1
	物联网卡
	

	
	沙河桥
	雷达水位计
	（1）水位量程：0.3-65m

（2）测量精度：±3mm

（3）显示分辨率：1mm

（4）波束角：±6°

（5）供电电压：9~30VDC 标准 DC12V
	1
	物联网卡
	

	库区遥测雨量站
	潘家口、新店子、贾家安、王厂沟
	遥测雨量计
	（1）承水口径：Ф200+0.6mm  外刃口角度45°

（2）测量范围：0~4mm/min （在8mm/min可以工作）

（3）分辨率：0.1mm（3.14ml）/ 0.2mm（6.28ml）/ 0.5mm（15.7ml）

（4）误差：≤±2%（室内静态测试，雨强为2mm/min）
	4
	物联网卡
	

	视频测流可视化平台开发
	水文中心
	
	
	1
	
	

	占地补偿款
	
	
	
	
	
	


第四章  工程技术要求

一、工程概况

潘大水库洪水测报关键节点包括：乌龙矶、石佛、汉儿庄三座入库水文站和潘家口、大黑汀两座水库水文站，由于部分测站防洪和测洪标准较低，特别是应对超标准洪水测报的手段有限，需要根据不同洪水设置相应的应急监测断面。目前共设置11处临时应急监测断面，所有断面均无水位自动监测设备，仅通过人工观测水位数据，致使洪水测报工作中存在监测不实时、数据不准确、作业不安全、过程不连续的突出短板，难以适应突发洪水、较大洪水等复杂场景下的应急测报需求，需尽快补充配置关键断面的超标洪水水位、流量自动监测设备，提升应急监测能力与测报工作质效。依据大江大河控制站50年一遇和区域站30年一遇测洪标准和各站实测大断面数据以及超标洪水测报人员可达位置，选定滦河乌龙矶水文站基本断面安装AI视频测流系统、柳河石佛、潵河汉儿庄2处安装雷达水位计作为潘大水库入库控制断面，选定引冲渠、迁西县彩虹桥和沙河桥3处安装雷达水位计作为大黑汀水库出库控制断面。
滦河中游地区位于燕山山脉迎风坡，地处暴雨洪水集中来源区和山洪灾害易发区，潘家口水库正处于该核心区域，库区降雨将直接形成径流，目前集水面积超200平方公里库区雨量监测仅有瀑河口遥测雨量站一处。库区降雨的监测缺失直接影响水文预报的准确性和洪水预见期，对水库调度形成不利影响，根据《水文站网规划技术导则》（SL/T 34）要求和实际需要，规划在潘家口库区布设4个自记雨量站，以满足水文预报的需求。
二、主要工程量

详见工程量清单。
三、建设内容
针对潘大水库洪水测报中监测设施不足与雨量站网缺失的问题，需在乌龙矶等6处控制断面增设水位、流量自动监测设备（含AI视频测流及雷达水位计），并在潘家口库区布设4处自记雨量站，以提升超标准洪水应急测报能力和水文预报精度。建设内容包括：
1．水位监测设施建设：雷达水位计5套。

2．流量监测设施建设：AI视频测流系统1套。
3．雨量观测设施建设：遥测雨量计4套。
1．AI视频测流系统-乌龙矶水文站

项目建设考虑于乌龙矶水文站基本断面，东经118 °11′17″、北纬40 °39′44″，于现场雷达水位计的12米高杆上加装AI视频测流系统1套，利用现有雷达水位计获取实时水位，配备太阳能供电、物联网和北斗终端数据传输，用于超标洪水期间监测河道100-150米河宽的中泓表面流速，拟合计算出断面流量。
图4  洪水期乌龙矶基本断面状况

[image: image1.png]



图5  乌龙矶雷达水位计12米高杆

[image: image2.jpg]



图6  乌龙矶AI视频测流系统示意图

[image: image3.png]I





2．雷达水位计

2.1 石佛水文站

东经118°08′01″、北纬40°37′57″，雷达水位计设备安装在浮子水位计井站房外墙，建设内容主要包括雷达水位计1套，备用北斗终端机一台。

图7  石佛水文站雷达水位计位置图
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图8  石佛水文站雷达水位计示意图
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2.2 汉儿庄水文站

东经118 °13′、北纬40°22′，雷达水位计设备安装在浮子水位计井站房外墙，建设内容主要包括雷达水位计1套，备用北斗终端机一台。

图9  汉儿庄水文站雷达水位计位置图

[image: image6.jpg]



2.3 大黑汀水文站

1．引冲渠

位于大黑汀水库溢洪道坝段下游400米左右，雷达水位计设备安装在引冲渠人工ADCP缆道右岸水泥墩一侧，建设内容主要包括雷达水位计1套。

图10  引冲渠2025年泄洪图片，流量1400-1500m3/s

[image: image7.jpg]



图11  大黑汀坝下泄水建筑物关系图
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2．迁西彩虹桥+沙河桥

大黑汀水库下游2km、6km处沙河桥断面和彩虹桥断面，两个断面各安装一套雷达水位计，建设内容主要包括遥测终端机、雷达水位计、供电系统各1套，沙河桥附6米立杆。
图12  沙河桥雷达水位计位置图
[image: image9.png]



3．遥测雨量计

遥测雨量计设备主要安装在潘家口库区，选址为潘家口、新店子、贾家安、王厂沟四个点位。

图13  遥测雨量计示意图
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四、施工方法
1．AI视频测流系统

(1)
蓄电池安装

考虑到现场洪水问题，做电池箱使用抱箍固定在乌龙矶水文站已有的立杆顶端，两个电池箱背靠背环抱。

(2)
安装太阳能电池板

1)定制太阳能电池板抱箍安装支架，将太阳能板固定在立杆的横臂上，电池板朝向南或南偏西。根据现场纬度建议太阳能板倾角在45°左右。

(3)
连接太阳能电池线缆 

按照对应接线连接太阳能板，确保正负极接线正确。安装太阳能板时保证接线盒在上方并且做好防水工作。

2．雷达水位计

壁装横臂：DN50 镀锌钢管，长2m，一端焊法兰与立杆连接，另一端装雷达表头；横臂水平，倾斜≤0.5°。

天线固定：

天线：垂直向下，距最高水位≥0.3m，无遮挡；法兰密封（四氟垫），螺栓对角紧固。

高洪区（立杆）

高立杆：天线底面高于历史最高洪水位+0.5m。

混凝土基础：立杆基础做C30混凝土基础。 

3．遥测雨量计

仪器现场安装有关要求详见SL-90《降水量观测规范》，应注意以下事项：

1）雨量传感器安装时，应用水平尺将承雨口校平。

2）雨量传感器底座上三个地脚的安装孔借3个M8地脚螺栓、螺母（或膨胀螺钉）将其固定在箱体顶部或闸房顶部，保证仪器安装牢固，在暴风雨中不发生抖动或倾斜。

3）信号输出电缆为2芯屏蔽线。

4）从仪器计量组件的接线架上取下Φ4mm焊片（三件），分别与电缆的两芯和屏蔽线（地线）焊接，然后从仪器底座的橡胶电缆护套穿进，固定在接线架上的接线柱上，地线居中：两芯片左、右，用压线螺帽压紧。

5）接线后，调整调平螺帽，使圆水泡居中，仪器调平后，用螺钉将调平装置锁紧。

6）用手轻轻拨转翻斗部件，检查接收部分的信号是否正常。

7）将承雨器部件筒身套在仪器基座上，并用三个M6固定螺钉锁紧。至此仪器安装完毕。
第五章  工程量清单

潘大水库超标准洪水监测设备完善工程量清单
	测  站
	安装地点
	设  备
	数量/套
	传输方式
	备  注

	乌龙矶水文站
	基本断面
	AI视频

测流系统
	1
	物联网卡
北斗三终端
	

	石佛水文站
	基本断面
	雷达水位计
	1
	物联网卡
北斗三终端
	

	汉儿庄水文站
	基本断面
	雷达水位计
	1
	物联网卡
北斗三终端
	

	大黑汀水文站
	引冲渠
	雷达水位计
	1
	物联网卡
	4米立杆

	
	彩虹桥
	雷达水位计
	1
	物联网卡
	

	
	沙河桥
	雷达水位计
	1
	物联网卡
	6米立杆

	库区遥测雨量站
	潘家口、新店子、贾家安、王厂沟
	遥测雨量计
	4
	物联网卡
	

	视频测流可视化平台
	水文中心
	
	1
	
	

	占地补偿费
	
	
	
	
	


第六章  响应文件格式

                                        工程
竞争性磋商响应文件
供     应     商：   全称（盖公章）

法 定 代 表 人             （签字或盖章）
或其授权的代理人：           （签字或盖章）
日 期：      年    月    日 

第一部分  商务部分

磋商函

致                                               ：                                       
1、根据已收到的                          工程磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币                (大写)      元（RMB￥            ）的响应报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的实施、完工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期完成并移交全部工程,总工期：         年        月           日 至         年         月        日。工程质量达到该工程施工验收规范            标准。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                  全称 （盖章）    
 
法定代表人               （签字或盖章）
        
或其委托代理人：         （签字或盖章）
             

邮政编码：
      电话：
    传真：


开户银行名称：







开户银行账号：



  



开户银行地址：








日期：_____年____月____日

二、工程量清单响应报价
项目名称：  







磋商响应总价：（小写）



    （人民币）

（大写）


       （人民币）

供应商：                                   全称 （盖章）                 
法定代表人：                          （签字或盖章）
或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：         年     月     日

1、工程量清单响应报价表

	测站
	安装地点
	设备
	参数
	传输方式
	生产厂家
	单价
	数量
	合计

	乌龙矶水文站
	基本断面
	AI视频

测流系统
	电源适应性DC12V±10%；

支持低功耗、超低功耗、极低功耗三种模式；

设备功率：峰值功率32.57W，低功耗功率7.3W，超低功耗平均功耗低至1W，极低平均功耗低至0.3W。
	物联网卡
北斗三终端
	
	1
	
	

	石佛水文站
	基本断面
	雷达水位计
	（1）水位量程：0.3-65m

（2）测量精度：±3mm

（3）显示分辨率：1mm

（4）波束角：±6°

（5）供电电压：9~30VDC 标准 DC12V
	物联网卡
北斗三终端
	
	1
	
	

	汉儿庄水文站
	基本断面
	雷达水位计
	（1）水位量程：0.3-65m

（2）测量精度：±3mm

（3）显示分辨率：1mm

（4）波束角：±6°

（5）供电电压：9~30VDC 标准 DC12V
	物联网卡
北斗三终端
	
	1
	
	

	大黑汀水文站
	引冲渠
	雷达水位计
	（1）水位量程：0.3-65m

（2）测量精度：±3mm

（3）显示分辨率：1mm

（4）波束角：±6°

（5）供电电压：9~30VDC 标准 DC12V
	物联网卡
	
	1
	
	

	
	彩虹桥
	雷达水位计
	
	物联网卡
	
	1
	
	

	
	沙河桥
	雷达水位计
	（1）水位量程：0.3-65m

（2）测量精度：±3mm

（3）显示分辨率：1mm

（4）波束角：±6°

（5）供电电压：9~30VDC 标准 DC12V
	物联网卡
	
	1
	
	

	库区遥测雨量站
	潘家口、新店子、贾家安、王厂沟
	遥测雨量计
	（1）承水口径：Ф200+0.6mm  外刃口角度45°

（2）测量范围：0~4mm/min （在8mm/min可以工作）

（3）分辨率：0.1mm（3.14ml）/ 0.2mm（6.28ml）/ 0.5mm（15.7ml）

（4）误差：≤±2%（室内静态测试，雨强为2mm/min）
	物联网卡
	
	1
	
	

	视频测流可视化平台开发
	水文中心
	
	
	
	
	1
	
	

	占地补偿费
	
	
	
	
	
	1
	
	


2、响应报价需要说明的其他资料
第二部分  资格审查部分
一、法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：               年              月                日

经营期限：
                                                


姓    名：             性别：            年龄：             职务：
       

系                               (供应商名称)         的法定代表人。

特此证明。

供 应 商：                      全称 (盖公章)     

日      期：              年          月          日

二、供应商授权委托书
委托单位名称：

            

        
                                            
法人代表姓名：                性别             年龄           职务 
                  
住               址：

            



                         
受委托人姓名：               性别               年龄          职务   
            
工作单位： 

            

        
             

住        址：

            

        
        

我系          的法定代表人，现委托          为我的代理人，并以我的名义参加          建设工程的磋商响应活动及签定工程承包合同。受托人签署的一切有关文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，特此证明。

受委托人无转让委托权。

代理人：                       (签字)   

身份证号码：
                       
                        

供应商：                    全称 (盖章)

法定代表人：                (签字或盖章)
日期：     年   月   日

注：受委托人身份证复印件附后：

三、提供以下原件的复印件
1、供应商的法人营业执照副本；

......

    第三部分   资信部分
一、供应商一般情况
	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子信箱

	6
	注册地
	注册年份    

	7
	公司资质等级

	8
	公司     （是否通过，何种）    包含质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系认证（如通过请附相关证书复印件）



	9
	主营范围
……

	10
	其他需要说明的情况


供应商：                               全称（盖章）
法定代表人：                        签字或盖章      
或被授权代表：                   签字或盖章        

年      月      日

二、项目管理机构配备情况表
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 



供应商：                                        全称（盖章）

法定代表人：                              签字或盖章
或被授权代表：                         签字或盖章        

年      月      日

三、项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	
	等级
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1本表后需提供身份证和项目经理资质等级证书的复印件；

供应商：                                 全称 （盖章）

法定代表人：                         签字或盖章    
或被授权代表：                     签字或盖章        

年      月      日
四、拟参加本项目工程主要人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	拟在本合同

工程中担任职务
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、每张简历表后需分别附有本表人员的身份证、职业资格证（如果有）的复印件；

供应商：                                   全称 （盖章）
法定代表人：                            签字或盖章 
或被授权代表：                       签字或盖章        

年    月    日

五、供应商自行提供的其他资信文件

1、财务状况（近一年经过审计的财务报表）

2、已完业绩证明材料

（合同或成交通知书）
第四部分  技术部分 

一、技术方案
（至少包括以下内容：）

项目组织方案

质量及安全保证措施

进度计划及工期保证措施

现场组织管理人员

文明施工及环境保护保证措施．

二、工程保修服务

注：供应商自行填写。

至少包括以下内容：

1、工程质量承诺

2、保修服务

建议具体门牌号。


建议增加是否提交履约保函条款，明确实质性条款。


与4款合并。


要与邀请函相关内容一致。


应增加扣留质保金或提交质量保函的条款。


应细化。


是否涉及隐蔽工程，如涉及应补充有关隐蔽工程验收的相关内容。


对设备应增加“参数及型号”“生产厂家”等栏目。（签订合同时根据成交供应商报价情况填列）


对设备应增加“参数及型号”“生产厂家”等栏目。





