2014年度卫运河治理工程进度（2015.4.30）

项目：卫运河治理工程          填表日期：2015年4月30日

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 合同工程量 | 本期完成 | 累计完成 | 完成百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清淤 | m3 | 4489836 | 613 | 4740163 | 105.58% |
| 2 | 土方开挖 | m3 | 357944.9 | 104298 | 216429 | 60.46% |
| 3 | 土方回填 | m3 | 947352.9 | 67651 | 728343 | 76.88% |
| 4 | 石方回填 | m3 | 3203 | 131 | 1911 | 56.66% |
| 5 | 浆砌石拆除 | m3 | 1332 | 0 | 740 | 55.56% |
| 6 | 浆砌石砌筑 | m3 | 17767.82 | 1897 | 2887 | 16.25% |
| 7 | 混凝土拆除 | m3 | 86 | 0 | 64 | 74.42% |
| 8 | 混凝土 | m3 | 413.41 | 0 | 150 | 36.28% |
| 9 | 混凝土预制 | m2 | 38871 | 1679 | 17897 | 46.04% |
| 10 | 钢筋 | t | 29.81 | 22.5 | 26.5 | 88.90% |
|  | 总投资 | 万元 | 41399 | 173 | 15496 | 37.43% |