2014年度卫运河治理工程进度（2015.5.10）

项目：卫运河治理工程          填表日期：2015年5月10日

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 合同工程量 | 本期完成 | 累计完成 | 完成百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清淤 | m3 | 4489836 | 0 | 4740163 | 105.58% |
| 2 | 土方开挖 | m3 | 357944.9 | 10717 | 227146 | 63.46% |
| 3 | 土方回填 | m3 | 947352.9 | 17160 | 745503 | 78.69% |
| 4 | 石方回填 | m3 | 3203 | 162 | 2073 | 64.72% |
| 5 | 浆砌石拆除 | m3 | 1332 | 0 | 740 | 55.56% |
| 6 | 浆砌石砌筑 | m3 | 17767.82 | 2930 | 5817 | 32.74% |
| 7 | 混凝土拆除 | m3 | 86 | 0 | 64 | 74.42% |
| 8 | 混凝土 | m3 | 413.41 | 48 | 307 | 74.26% |
| 9 | 混凝土预制 | m2 | 38871 | 0 | 17897 | 46.04% |
| 10 | 钢筋 | t | 29.81 | 2 | 28.5 | 95.61% |
|  | 总投资 | 万元 | 41399 | 262 | 15785 | 38.13% |