2014年度卫运河治理工程进度（2015.5.31）

项目：卫运河治理工程          填表日期：2015年5月31日

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 合同工程量 | 本期完成 | 累计完成 | 完成百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清淤 | m3 | 4489836 | 0 | 4740163 | 105.58% |
| 2 | 土方开挖 | m3 | 357944.9 | 8500 | 236146 | 65.97% |
| 3 | 土方回填 | m3 | 947352.9 | 89529 | 924823 | 97.62% |
| 4 | 石方回填 | m3 | 3203 | 15 | 2120 | 66.19% |
| 5 | 浆砌石拆除 | m3 | 1332 | 600 | 1340 | 100.6% |
| 6 | 浆砌石砌筑 | m3 | 17767.82 | 3421 | 11130 | 62.64% |
| 7 | 混凝土拆除 | m3 | 86 | 500 | 564 | 655.81% |
| 8 | 混凝土 | m3 | 413.41 | 0 | 316 | 76.44% |
| 9 | 混凝土预制 | m2 | 38871 | 0 | 17897 | 46.04% |
| 10 | 钢筋 | t | 29.81 | 0 | 28.7 | 96.28% |
|  | 总投资 | 万元 | 41399 | 332 | 16317 | 39.41% |