2014年度卫运河治理工程进度（2015.6.20）

项目：卫运河治理工程          填表日期：2015年6月20日

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 合同工程量 | 本期完成 | 累计完成 | 完成百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清淤 | m3 | 4489836 | 0 | 4740163 | 105.58% |
| 2 | 土方开挖 | m3 | 357944.9 | 590 | 250241 | 69.91% |
| 3 | 土方回填 | m3 | 947352.9 | 63175 | 1105598 | 116.70% |
| 4 | 石方回填 | m3 | 3203 | 0 | 2245 | 70.09% |
| 5 | 浆砌石拆除 | m3 | 1332 | 400 | 2660 | 199.70% |
| 6 | 浆砌石砌筑 | m3 | 17767.82 | 125 | 12623 | 71.04% |
| 7 | 混凝土拆除 | m3 | 86 | 0 | 564 | 655.81% |
| 8 | 混凝土 | m3 | 413.41 | 0 | 316 | 76.44% |
| 9 | 混凝土预制 | m2 | 38871 | 0 | 17897 | 46.04% |
| 10 | 钢筋 | t | 29.81 | 0 | 28.7 | 96.28% |
|  | 总投资 | 万元 | 41399 | 148 | 16772 | 40.51% |